中共河海大学委员会文件

河海委发〔2015〕37号

────────────────────

关于印发《河海大学党员组织关系

排查工作方案》的通知

各党委、总支、直属支部，各单位：

根据《省委教育工委办公室关于开展党员组织关系排查工作的通知》（苏委教办〔2015〕19号）文件要求，为切实推进我校党员组织关系排查工作，特制定本方案。现予印发，请各单位认真组织实施。

附件：1.河海大学党员组织关系排查工作方案

2.河海大学党员组织关系排查工作领导小组

中共河海大学委员会

2015年11月10日

附件1

河海大学党员组织关系排查工作方案

根据《省委教育工委办公室关于开展党员组织关系排查工作的通知》（苏委教办〔2015〕19号）文件要求，结合我校实际情况，现制定工作方案如下。

一、工作目标

通过开展党员组织关系排查，从严落实党员管理制度，规范党员组织关系管理，从源头上治理党员组织关系“空挂”“失联”（长期不与党组织联系）等现象，解决“口袋党员”“隐身党员”等问题，确保每一名党员都置身于党组织的有效管理之中，保持党员队伍的先进性和纯洁性。

二、工作内容

以党支部为单位，采用“双查”（党支部自查、各党委、总支、直属支部工作组核查）办法，理清管理范围内党员基本情况，统一规范党员情况记载、党员名册。重点摸清流动党员底数、现状，按照规定进行规范化管理；理顺“空挂”党员组织隶属关系；全面排查“失联”党员，并区别情况作出组织处理。

在全面排查的同时，重点对大学生党员特别是组织关系保留在学校的毕业生党员组织关系进行排查；对于长期在国（境）外进修、学习的教职工党员组织关系进行全面排查。

三、工作程序

1.组建工作队伍。各党委、总支、直属支部根据本单位党组织和党员队伍情况，抽调人员，组建专门的工作组；各党支部明确专人具体负责承办。各党委、总支、直属支部书记为第一责任人，各党支部书记为直接责任人。

2.开展专题培训。党委组织部对全校组织员进行集中培训。各党委、总支、直属支部对工作组成员、党支部书记及党支部相关工作人员进行集中培训。培训的主要内容是熟悉党员组织关系排查的工作要求、党章有关规定、党员组织关系管理和处置不合格党员的政策文件等。

3.党支部自查。各党支部全面梳理党员在册情况和缴纳党费、参加组织生活、接转组织关系情况，按照统一格式，逐人填写《党员情况登记表》，制作本支部党员名册，列出流动、“空挂”、“失联”等党员名单。

4.工作组核查。各党委、总支、直属支部工作组逐一到各党支部核查党员情况，做到“三查三核”。“三查”：一查基本信息，看党员的基本情况、联系方式等是否齐全；二查缴纳党费、参加组织生活情况，看党员组织隶属关系是否合理、流动党员管理是否到位；三查接转组织关系情况，看转入党员身份是否存疑，转出党员关系是否落实，出国（境）定居、留学、从事劳务的党员是否按照规定办理了相应手续。“三核”：一是核准流动党员数量、去向、现状；二是核准“空挂”党员数量、去向、现状；三是核准“失联”党员数量、“失联”情况及原因。对每个党支部形成核查党员情况报告，提出落实流动党员管理措施、理顺“空挂”党员组织关系、寻找“失联”党员的途径办法和处理“失联”党员的初步建议。

5.召开专题会议。各党委、总支、直属支部召开专题会议，听取工作组汇报，研究有关问题的初步处理意见。指导工作组和党支部联系查找“失联”党员，调查取得联系党员“失联”期间的表现。形成各单位开展党员组织关系排查工作情况报告，提出“失联”党员名单及建议。

6.汇总上报情况。校党委组织部逐一听取各党委、总支、直属支部开展党员组织关系排查工作的情况汇报，审查“失联”党员材料，汇总形成党员组织关系排查工作情况和“失联”党员专项材料，报校党委。

7.规范党员组织关系。各单位工作组和党支部落实流动党员管理制度，对外出时间6个月以上、地点比较固定的党员，转移其正式组织关系；对外出时间较短或外出时间较长但暂时无法转移组织关系的党员，发放流动党员活动证，并进行相关教育，确保其持证参加流入地党组织活动。对“空挂”党员及其他组织关系不顺的党员，按照组织关系管理文件规定和有利于党组织日常管理、有利于党员参加组织生活的要求，转移其正式组织关系。对出国（境）定居的党员，以及出国留学、劳务人员中的党员，未办理手续的，区别情况，按照规定补办手续。

8.稳妥处理“失联”党员。各单位工作组和党支部按照《江苏省处置不合格党员实施办法》，开展“失联”党员组织处理工作。各单位注重把好预审、审批关，确保程序规范、定性准确、审核严格、处置恰当、结果服从。

9.检查总结。规范党员组织关系、处置“失联”党员等工作结束后，各党委、总支、直属支部对开展党员组织关系排查工作情况进行总结，党委组织部进行检查。

四、进度安排

1.动员部署阶段。2015年11月13日前，完成制定工作方案、组建工作队伍、开展专题培训3个环节工作。

2.集中排查阶段。2015年11月16日至12月15日，完成党支部自查、工作组核查、召开专题会议、汇总上报情况4个环节的工作。

3.整改规范阶段。2016年1月至4月15日前，完成规范党员组织关系、处理“失联”党员2个环节的工作。

五、工作要求

各党委、总支、直属支部要认真履行从严管党治党责任，切实加强组织领导，结合实际制度工作方案，抓好业务培训，有力有序推进工作开展。各单位要扎实做好每个步骤、每个环节的工作，把工作做细做实。各党支部要切实负起责任，确保排查工作全覆盖无遗漏。党委组织部将及时掌握工作进展，加强工作指导与督查，对于工作中敷衍了事、虚报瞒报的将追究有关人员责任。

附件2

河海大学党员组织关系排查工作领导小组

组  长：朱  拓

副组长：郭继超

成  员：（按姓氏笔画排序）

王永芝   王志峰   王炎灿   王建民   孔祥冬

冯广将   曲永岗   李冠华   杨春伟   吴宝海

吴继敏   吴震岱   汪北华   汪建新   张  勤

张秋野   张俊基   张海军   张展羽   张雪刚

陆劲松   陆国宾   陈  杰   陈元芳   陈学忠

周建方   胡忠华   秦进东   曹继平   笪学军

康红强   彭  雷   蒋建平   蒲晓东   雷贵荣

蔡  新   魏  萍   魏有兴

秘  书：吴洪彪

河海大学党委办公室                         2015年11月10日印发

录入：李  维                                         校对：宝  峰